特殊儿童个性化语音识别与学伴接入系统

软件项目报价单

| 报价日期 | 2026 年 9 月 14 日 修订日期 2026 年 9 月 14 日 |
| --- | --- |
| 报价有效期 | 自报价日起 30 个自然日 |
| 首期范围 | 5 名试点学生 个性化语音识别 训练管理 AI 学伴接入 |
| 软件总价 | 人民币 132,000 元 含税包干 |
| 人民币大写 | 壹拾叁万贰仟元整 |
| 主体信息 | 报价单位：____________ 采购单位：____________ |

项目目标与主要成果

面向校方选定的语言表达障碍学生，建设个性化语音识别、训练管理与推理服务，将约定范围内的发声转换为标准文本或意图结果，并接入校方现有 AI 学伴，辅助学生开展学习和沟通。

首期按 5 名学生编制，先完成 1 名学生的适配与接入验证，再逐步扩展至其余学生。交付可运行的软件、训练与维护流程、约定定制源码和使用资料，并培训校方技术老师开展日常操作。

| 费用类别 | 主要范围 | 金额 元 |
| --- | --- | --- |
| A 模型与推理服务 | 学生语音适配、服务封装、异常处理与验证 | 56,000 |
| B 训练与应用系统 | 训练任务、测试应用、模型版本与发布管理 | 42,000 |
| C 接入与实施交付 | AI 学伴联调、试用调整、培训与技术移交 | 34,000 |
| 软件含税合计 | 本报价约定的软件研发与实施工作 | 132,000 |

本报价仅覆盖软件项目，不包含随身硬件采购、装配及首次离线模型、专用固件或结构研发。设备及个性化适配服务另列单位报价；软件试点不以随身硬件完成为前提。

一 软件费用明细

计价单位为人民币元。各项费用按本报价约定范围整体包干，分类小计用于说明研发及实施费用的分配。

| 编号 | 模块 | 工作内容 | 费用 元 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | 个性化语音模型适配 | 基础模型选用；首批 5 名学生样本标注质检、语音适配、意图映射与迭代 | 34,000 |
| A2 | 推理服务开发与部署 | 按学生加载模型；封装识别接口、运行配置及约定环境部署 | 14,000 |
| A3 | 识别验证与异常处理 | 独立样本验证；未知发声、低置信度、重试提示及日志处理 | 8,000 |
|  | A 类小计 | 模型与推理服务 | 56,000 |
| B1 | 训练管理系统开发 | 样本导入、标签维护、训练任务配置、执行状态及训练记录 | 22,000 |
| B2 | 识别测试应用开发 | 浏览器端采音或文件导入、结果查看、确认重试及普通话播报 | 10,000 |
| B3 | 模型版本与发布管理 | 按学生管理模型与意图配置；版本记录、发布切换及恢复 | 10,000 |
|  | B 类小计 | 训练与应用系统 | 42,000 |
| C1 | AI 学伴接口对接 | 识别服务与校方指定 AI 学伴的接口适配、结果传递及联调 | 18,000 |
| C2 | 试点运行与问题调整 | 组织约定范围内的软件试用、问题定位、模型及应用合理调整 | 8,000 |
| C3 | 技术培训与成果移交 | 训练维护教学、源码模型整理、运行手册、交付与验收支持 | 8,000 |
|  | C 类小计 | 接入与实施交付 | 34,000 |
|  | 软件含税合计 | 人民币大写 壹拾叁万贰仟元整 | 132,000 |

计价说明

范围确认、工具配置、数据适配及首批 5 名学生的样本标注质检和模型适配已纳入相关模块，同范围工作不在设备报价中重复收费。校方负责录音，本报价不含现场采集或完整 Android 标注应用重建。

约定的软件联调、开发测试与交付支持已计入以上费用。校方现有 AI 学伴的业务改造和第三方服务商费用，由校方协调承担，不重复计入本项目研发费用。

二 实现范围与协作分工

个性化识别范围

首期以约定目标表达的识别与意图映射为范围，每名学生按 10–20 个目标意图编制。校方结合学习沟通需求确认词表与标准文本；承接方根据样本检查结果进行适配。场景与意图分别确认，不将场景数量等同于无限制的自由对话范围。

模型优先复用适合本项目的基础模型或开源组件，在约定服务环境内按学生进行适配和验证。具体架构及运行资源依据样本和测试确定，识别能力以约定词表及实际验证结果为准。面向独立离线终端的首次模型压缩或蒸馏研发不包含在本报价中。

应用与部署方式

训练管理及识别测试应用通过浏览器使用。系统支持样本导入、标签维护、训练执行、模型发布、语音测试和结果查询；模型输出包含约定标准文本、意图标识及识别状态，可供教师确认后使用。

推理服务部署在校方或其指定 AI 学伴服务商提供、双方确认的环境。优先打通现有电脑或平板的语音输入链路，不要求先完成随身硬件；不预设所有模型均能直接在微型设备离线运行。

AI 学伴接入边界

| 参与方 | 本项目内的责任 | 接口与条件 |
| --- | --- | --- |
| 承接方 | 提供识别服务、模型及训练管理，完成本方接口适配和联调 | 接收约定格式音频与匿名学生编号；返回标准文本、意图及识别状态 |
| 校方 | 选定学生和词表，采集录音、确认语义并组织试用与授权 | 提供技术联系人、运行资源和教学场景，协调 AI 学伴服务商 |
| AI 学伴服务商 | 完成其产品侧采音、接口调用、结果接收及业务页面改造 | 提供接口文档、测试账户和联调环境；负责学伴回复与资源调用 |

本报价包含接入校方指定的一套现有 AI 学伴系统，不包含重建 AI 学伴、课程内容、长期记忆、图片或视频生成等原有产品功能。学伴自身回答质量不作为本项目语音识别接口的验收责任。

本期为辅助学习沟通试点，不包含开放式连续语音转写、多模态融合、行为预警、医疗或康复评估及随身硬件研发。系统输出供教师或监护人结合情境判断，不替代其对学生真实需求的确认。

三 交付清单与技术移交

| 编号 | 交付物 | 主要内容 | 形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| D01 | 范围与接口文档 | 试点学生编号、目标词表、标准文本、接口边界和部署约定 | Word / PDF |
| D02 | 数据与适配结果 | 标签及质检结果、分学生样本目录、模型或适配配置、验证记录 | 数据 / 模型 |
| D03 | 推理服务 | 识别服务、运行配置、接口说明、示例调用和约定定制源码 | 软件 / 源码 |
| D04 | 训练管理系统 | 样本与标签管理、训练任务执行、状态和训练记录 | 软件 / 源码 |
| D05 | 测试及发布应用 | 音频测试、识别反馈与播报、模型版本管理和发布切换 | 软件 / 源码 |
| D06 | 接入与验证资料 | AI 学伴接入配置、联调记录、试用问题与处理记录 | 文档 / 示例 |
| D07 | 训练与维护资料 | 训练入口与配置、模型更新与恢复、部署手册和依赖清单 | 脚本 / 文档 |
| D08 | 技术培训与验收支持 | 校方技术老师操作教学、交付核对及首轮试用调整说明 | 培训 / 文档 |

校方后续使用与维护

培训覆盖数据导入、标签确认、训练启动、结果查看、模型更新、服务运行和常见问题处理。提供可复用的训练配置与操作流程，支持校方技术老师在约定环境中进行日常训练与维护。

首批之外新增学生的常规适配，参考服务价为 3,600 元 / 人，不含在本软件总价内。前提是沿用已验证架构、每人不超过 20 个目标意图，包含一轮初始适配及一轮约定范围调整；详见设备及个性化适配服务单位报价。超出范围或新增架构研发须另行确认。

源码及成果权属

交付约定定制部分的源代码、模型、训练配置和部署维护文档。定制成果的著作权归属、软件著作权登记主体及对外使用范围，由双方在签约前书面确认；第三方组件和基础模型按其许可证使用。

如需软件著作权登记，可配合提供已交付成果相关的技术资料。登记办理、登记主体及相关费用另行确认，本报价不包含登记获批保证或第三方通用技术独占买断。

四 数据准备与实施安排

录音与验证数据

录音由校方使用普通录音设备采集并提供。承接方提供文件格式与标签规范，完成约定样本的整理、标注和质量检查；真实含义由熟悉该学生的教师确认，必要时由校方补充录音。

| 数据内容 | 准备要求 |
| --- | --- |
| 目标意图语音 | 按学生和目标意图整理，尽量覆盖不同日期、发声方式及使用情境。 |
| 其他发声与环境声音 | 包含未定义发声、他人声音、静音及常见噪声，供异常处理验证使用。 |
| 匿名编号与标签 | 用匿名编号关联学生和模型；保留日期、场景、标签含义及有效性记录。 |
| 独立验证样本 | 按日期或场景与训练样本分开；最终验收样本不参与训练或针对性调参。 |

阶段安排

软件预计实施周期为 18–20 周，自合同生效且首批合格数据、运行条件和接口资料具备后计算。具体起止日期及阶段任务由双方在启动时确认，以下安排为实施计划。

| 阶段 | 预计周期 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- |
| 首名学生验证 | 第 1–5 周 | 完成样本检查、目标词表、首名学生模型和基础推理接口。 |
| 训练与应用系统 | 第 6–10 周 | 完成训练管理、测试应用和模型发布功能，打通首名学生使用流程。 |
| 扩展与学伴接入 | 第 11–15 周 | 逐步完成其余试点学生适配，与指定 AI 学伴进行接口联调。 |
| 试用与技术移交 | 第 16–20 周 | 完成问题调整、培训、源码模型和资料移交，组织软件验收。 |

数据补采、授权等待、校方审批及第三方接口或环境延迟，由双方确认对计划的影响并调整节点。硬件探索单独安排，不作为软件阶段完成的前置条件。

付款与进度确认

付款节点、发票类型和签约主体在合同中确认。预算申报、合同办理及付款时间与研发交付节点分别约定，付款安排不替代实际交付和验收。

五 验收与服务边界

验收依据双方确认的试点学生、目标词表、使用场景和交付清单进行。通过独立样本验证、实际操作、接口联调和资料移交共同确认，不预设统一的准确率、响应时延等固定数值阈值。

| 验收项 | 确认方式 | 确认口径 |
| --- | --- | --- |
| 语音识别 | 使用双方认可的独立样本检查意图与标准文本输出。 | 约定范围内的整体表现满足试点使用需要。 |
| 训练管理 | 操作数据导入、标签维护、训练执行和结果查看。 | 主要流程可用，记录和操作说明基本完整。 |
| 模型发布 | 检查按学生加载、版本切换与配置恢复。 | 配置关系清晰，更新与恢复路径可用。 |
| 应用与异常处理 | 操作语音测试、播报、结果确认、未知输入和重试。 | 主要功能可用，具备合理的异常提示和处理方式。 |
| 学伴接口接入 | 检查音频提交、识别结果传递及产品侧接收。 | 约定接口正常协作，联调问题得到处理。 |
| 技术与资料移交 | 检查源码、模型、配置、文档并开展维护操作教学。 | 资料齐备，满足约定使用与维护需要。 |

试用调整与后续服务

首轮试用中的问题，由承接方在约定范围内分析并合理调整，再由双方确认。若样本不足或目标意图难以区分，可补采、调整词表或引入教师确认；实质性范围变化应书面确认。验收后的长期运维、持续训练和新增功能另行约定。

数据管理

校方负责取得所需授权。语音、标签和模型使用匿名编号，在双方确认的设备或服务环境中处理；未经书面授权，不上传额外第三方服务、不用于其他项目训练。涉及云端部署时，先确认服务商、数据访问范围和保存安排。移交后按双方约定处理工作副本。

运行资源费用

承接方约定开发测试所需的基础训练资源计入研发费用。正式运行服务器、云资源、网络、AI 学伴订阅和第三方接口调用费用不包含在软件总价中，由校方提供或在发生前另行确认；不得未经确认代购或扩大开支。